## Folha1
Actividade | Plano de Inico | Plano de Duração | Real Início | Real Duração | Percentagem Concluído
Fundamentação da aplicação
Identificação e caracterização geral | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Fundamentação do seu desenvolvimento | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Justificação em termos de modelo de negócio | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Análise dos requisitos da aplicação | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Especificação
Documentação | 1 | 1 | ?? | ?? | 0%
Modelo de Domínio | 2 | 2 | ?? | ?? | 0%
Use Cases | 1 | 1 | ?? | ?? | 0%
Especificações textuais | 2 | 2 | ?? | ?? | 0%
Modelo conceptual da base de dados | 2 | 2 | ?? | ?? | 0%
Diagrama de Classe | 1 | 1 | ?? | ?? | 0%
Construção
Implementação da aplicação | 2 | 2 | ?? | ?? | 0%
Implementação da base de dados | 2 | 2 | ?? | ?? | 0%
Teste de validação de software | 1 | 1 | ?? | ?? | 0%