## projeto
Planeador de Projeto
[8 empty] | Destaque de Período: | [6 empty] | 1 |  |  |  | Plano |  |  |  | Real |  |  | % Concluída |  |  |  |  | Real (para além do plano) | [8 empty] | % Concluída (para além do plano)
| PLANO | PLANO | REAL | REAL | PERCENTAGEM
ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO | DURAÇÃO | CONCLUÍDA | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Fundamentação | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Análise de requisitos | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Planeamento | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Relatório | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Diagrama de Classes | 5 | 1 | 6 | 1 | 100%
Use Cases | 5 | 1 | 6 | 1 | 100%
Diagramas de Sequência | 6 | 2 | 7 | 1 | 100%
Modelo lógico | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Relatório | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Base de Dados | 11 | 1 | 0 | 0 | 0%
Modulação | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Navegação | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Modulo de voz | 12 | 2 | 0 | 0 | 0%
Interface | 14 | 1 | 0 | 0 | 0%